# KẾ HOẠCH SPRINT TÍCH HỢP: DỰ ÁN CAMPUSFOOD (SPRINT 6)

## 1. Biên bản chuẩn hóa ước lượng (Planning Poker Refinement)

### Phân loại và xử lý các PBI có độ phân tán cao

| Mã PBI | Tên PBI | Phiếu Poker | Phân loại | Căn cứ & Bản chất bất đồng | Đề xuất giải pháp & SP chốt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF03 | Chọn điểm nhận | 3 / 5 / 5 / 8 | Có thể chốt sau khi cắt phạm vi | Phiếu 8 do lo ngại logic giao nhận ngoài trường; phiếu 3 chỉ tính 2 căn tin nội bộ. | Chốt 5 SP. Giới hạn phạm vi Sprint 6 chỉ cho phép chọn 2 căn tin nội khu trường. Tách kịch bản "ngoài trường" thành PBI riêng ở Product Backlog. |
| CF04 | Nhận đơn / cập nhật giao | 5 / 8 / 8 / 13 | Cần thảo luận lại & Tách nhỏ | Phiếu 13 do gộp luồng thông báo Realtime và xử lý nhiều tài xế/người nhận; phiếu 5 chỉ tính cập nhật trạng thái đơn giản trong DB. | Tách nhỏ: • CF04a (Canteen xác nhận & đổi trạng thái): 5 SP. • CF04b (Điều phối / nhận giao hàng): 5 SP (để lại Backlog). |
| CF06 | Thanh toán QR | 5 / 8 / 13 / 13 | Thiếu dữ liệu (Chưa sẵn sàng) | Nhóm kỹ thuật (13 SP) đánh giá cao rủi ro do thiếu SLA cổng thanh toán, xử lý Webhook, timeout và đối soát giao dịch; phiếu 5 chỉ tính hiển thị tĩnh mã QR. | Chưa nhận vào Sprint ở dạng đầy đủ. Giải pháp: Tạo 1 Timebox Spike (3 SP) để kết nối thử nghiệm Sandbox và chốt SLA; hoặc chỉ làm luồng xác nhận thanh toán giả lập/tiền mặt trước. |
| CF08 | Hoàn tiền quán hủy | 13 tạm chốt | Thiếu dữ liệu (Chưa đạt DoR) | Hoàn toàn thiếu Acceptance Criteria (AC), chưa có quy trình đối soát tài chính với nhà cung cấp, rủi ro pháp lý/kế toán. | Từ chối đưa vào Sprint 6. Đưa về Backlog để PO hoàn thiện AC cùng bộ phận tài chính. |

Nguyên tắc đồng thuận: Không áp dụng tính trung bình cộng hoặc ép số theo ý kiến chủ quan của Lead/PO. Điểm Story Point đo lường độ phức tạp, rủi ro và nỗ lực kỹ thuật tương đối so với PBI chuẩn (CF01 = 3 SP).

## 2. Sprint Goal và Phạm vi Sprint Backlog

### Sprint Goal (Mục tiêu Sprint)

"Hoàn thiện luồng khép kín từ xem thực đơn, tạo đơn, chọn điểm nhận tại 2 căn tin nội bộ đến nhận đơn thành công, sẵn sàng cho người dùng nội bộ đặt thử nghiệm an toàn."

### Lựa chọn phạm vi (Sprint Backlog)

- PBI Được chọn vào Sprint 6:

  - CF01: Xem thực đơn / kiểm tra còn món (3 SP) – Nền tảng luồng nghiệp vụ.

  - CF02: Tạo đơn hàng / cấp mã xác nhận (5 SP) – Phụ thuộc CF01.

  - CF03: Chọn điểm nhận tại 2 căn tin (5 SP) – Phụ thuộc CF02, đã làm rõ phạm vi nội khu.

  - CF04a: Căn tin nhận đơn và cập nhật trạng thái đơn hàng (5 SP) – Hoàn thiện vòng đời đơn hàng tối thiểu.

  - Tổng điểm cam kết: 18 SP (Phù hợp với Velocity trung bình và Capacity kỹ thuật).

- PBI Loại khỏi Sprint 6 & Lý do:

  - CF06 (QR Payment): Thiếu SLA bên thứ 3, rủi ro chặn luồng kiểm thử; thử nghiệm nội bộ dùng hình thức xác nhận thanh toán tại quầy hoặc mock trạng thái.

  - CF05, CF07, CF08, CF09: Phụ thuộc vào các luồng thanh toán hoặc chưa đạt tiêu chí sẵn sàng (DoR).

### Tiêu chí hoàn thành (Definition of Done - DoD)

- Đạt toàn bộ Acceptance Criteria của từng PBI.

- Code được Review chéo (Peer Review) và merge vào nhánh kiểm thử.

- Đạt độ phủ Unit Test tối thiểu 70% luồng xử lý chính.

- QA thực hiện kiểm thử chức năng (Happy path & Edge cases) trên môi trường Staging/Test; không còn bug mức Blocker/Critical.

- Hướng dẫn sử dụng thử nghiệm nội bộ được cập nhật.

## 3. Task Breakdown và Phân tích Capacity

### 3.1. Tính toán Capacity khả dụng

- Tình trạng ban đầu (Sprint 10 ngày):

  - Lan (Frontend): (10×6)-6h(hỗtrợ)=54giờ

  - Minh (Backend): 8×6=48giờ

  - Ngọc (QA/BA): (10×5)-5h(họp)=45giờ

  - Phúc (Tích hợp): (9×6)-8h(legacy)=46giờ

  - Tổng Capacity ban đầu: 193 giờ

- Biến động: Minh (Backend) nghỉ thêm 2 ngày:

  - Capacity của Minh giảm: 48-(2×6)=36giờ (Giảm 25% công suất Backend).

  - Tổng Capacity điều chỉnh: 181 giờ.

  - Tác động: Backend trở thành điểm nghẽn nghiêm trọng (Bottleneck) của luồng API tạo đơn và cập nhật trạng thái. Cần chuyển giao bớt công việc thiết kế schema dữ liệu hoặc kiểm thử API cho Phúc (Tích hợp) hỗ trợ Minh.

### 3.2. Task Breakdown chi tiết (03 PBI cốt lõi)

| Mã PBI | Tên Task (Động từ + Đối tượng) | Người phụ trách | Ước lượng (Giờ) | Đầu ra (Deliverable) | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CF01 (3 SP) | Thiết kế giao diện thực đơn & danh mục món | Lan | 8 | Component UI Menu trên Staging | Không |
|  | Xây dựng API truy vấn danh sách món còn | Minh | 8 | Endpoint /api/menu kèm Unit Test | Không |
|  | Tích hợp hiển thị trạng thái hết món tự động | Lan + Phúc | 6 | Mockup dữ liệu và hiển thị Realtime | Sau UI & API |
|  | Kiểm thử tải trang & trạng thái tồn kho | Ngọc | 6 | Test report đạt yêu cầu CF01 | Sau khi Tích hợp |
| CF02 (5 SP) | Đặc tả cấu trúc giỏ hàng & logic tạo mã xác nhận | Ngọc | 4 | Tài liệu quy tắc sinh mã đơn hàng | Không |
|  | Phát triển API tạo đơn hàng & Transaction DB | Minh | 12 | Endpoint /api/orders xử lý tranh chấp | Sau khi có logic |
|  | Xây dựng màn hình giỏ hàng và form chốt đơn | Lan | 10 | Giao diện đặt đơn người dùng | Sau UI CF01 |
|  | Kiểm thử luồng tạo đơn & trùng lặp đơn | Ngọc | 6 | Báo cáo kiểm thử luồng đặt hàng | Sau khi nối API |
| CF03 (5 SP) | Cấu hình danh mục 2 căn tin và vị trí nhận | Phúc | 4 | Dữ liệu cấu hình hệ thống | Không |
|  | Tích hợp chọn điểm nhận vào luồng giỏ hàng | Lan | 8 | Dropdown/Radio vị trí trên giao diện | Sau CF02 |
|  | Xác thực điều kiện đơn hàng gắn với căn tin | Minh | 6 | Logic ràng buộc đơn với căn tin | Sau config |
|  | Kiểm thử tích hợp trọn vẹn luồng CF01-02-03 | Ngọc | 8 | Test case E2E từ xem món đến chốt điểm nhận | Hoàn tất cả 3 PBI |

## 4. Phân tích Velocity và Quyết định Phạm vi

### 4.1. Lịch sử Velocity

- Sprint 3: 18 SP

- Sprint 4: 21 SP

- Sprint 5: 15 SP (PBI 8 SP mới đạt 75% không được tính theo đúng nguyên tắc Agile: tính theo DoD nhị phân 0-1).

- Velocity trung bình: 18+21+153=18SP/Sprint. Xu hướng dao động không ổn định do gặp gián đoạn kỹ thuật và PBI dở dang.

### 4.2. So sánh hai phương án lập kế hoạch

| Tiêu chí | Phương án A (Theo Velocity quá khứ: 18-21 SP) | Phương án B (Theo Capacity thực tế, DoR & Rủi ro) |
| --- | --- | --- |
| 1. Độ tin cậy thực tế | Thấp: Bỏ qua việc Backend bị giảm mạnh giờ công (Minh nghỉ 4 ngày tổng cộng). | Cao: Cân đối trực tiếp dựa trên giờ làm việc thực của nhân sự nút thắt. |
| 2. Khả năng thích ứng gián đoạn | Kém: Dễ dẫn đến việc tồn đọng PBI dở dang vào cuối Sprint như Sprint 5. | Tốt: Có đệm an toàn (Buffer) cho các lỗi phát sinh tích hợp. |
| 3. Khả năng bảo vệ Sprint Goal | Rủi ro cao: Nếu cố ép đạt 21 SP, team sẽ cắt xén kiểm thử để chạy theo số lượng. | Rất cao: Tập trung tối đa nguồn lực làm xong hoàn chỉnh một luồng nghiệp vụ khép kín. |
| 4. Nguy cơ méo mó số liệu (Gaming) | Dễ xảy ra: Đội ngũ có xu hướng nâng khống điểm SP hoặc bỏ qua DoD để "đạt KPI". | Triệt tiêu: Giữ vững giá trị sử dụng thật sự của sản phẩm thay vì con số hình thức. |

Quyết định: Chọn Phương án B. Cam kết 18 SP (CF01, CF02, CF03, CF04a), với giả định Phúc sẽ hỗ trợ Minh phần cấu hình và kiểm thử API để giảm tải cho Backend.

## 5. Đọc tín hiệu Burndown và Thích nghi

Dữ liệu Burndown thực tế (Ngày 0 đến Ngày 10):

[21, 21, 18, 18, 23, 18, 18, 13, 8, 5, 5 SP]

SP Còn Lại

24 |                    * (Ngày 4: Nhảy lên 23 do Scope Creep)

20 | *---*

16 |       *---*        *---*

12 |                          *

8 |                                *

4 |                                      *---* (Đọng 5 SP cuối Sprint)

0 +--------------------------------------------

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  (Ngày)

### Điều tra 03 tín hiệu bất thường

- Tín hiệu 1 (Ngày 4 - SP tăng từ 18 lên 23):

  - Giả thuyết: Scope Creep (PO đưa mã khuyến mãi 5 SP vào Backlog giữa Sprint mà chưa thông qua trao đổi đánh đổi phạm vi).

  - Kiểm tra: Kiểm tra Jira/Trello log xem ai tạo issue, task có gắn với Sprint Goal hay không.

- Tín hiệu 2 (Ngày 5 đến Ngày 6 - Điểm đứng yên ở mức 18):

  - Giả thuyết: Cổng thanh toán QR phản hồi chậm làm tắc nghẽn kiểm thử; cuộc họp ngày 6 không ra biên bản hành động khiến vấn đề bị thả nổi.

  - Kiểm tra: Kiểm tra log hệ thống kết nối bên thứ 3 và biên bản Daily Scrum ngày 6.

- Tín hiệu 3 (Ngày 9 đến Ngày 10 - Đọng lại 5 SP không về 0):

  - Giả thuyết: PBI chưa hoàn thành toàn bộ DoD (chưa qua được khâu QA hoặc còn bug nghiêm trọng ở môi trường staging).

  - Kiểm tra: Kiểm tra bảng lỗi của QA Ngọc và trạng thái đóng mã nguồn.

## 6. Xử lý Ngoại lệ và Thay đổi Phạm vi

| Tình huống ngoại lệ | Phân tích tác động (Goal, DoD, Số liệu) | Hành động xử lý & Minh bạch thông tin |
| --- | --- | --- |
| 1. Cổng QR lỗi liên tục sau khi tạo đơn | • Goal: Đe dọa trực tiếp luồng thanh toán. • Burndown: Gây ứ đọng toàn bộ PBI tích hợp. | Chuyển ngay sang phương án dự phòng: Sử dụng luồng thanh toán tiền mặt/xác nhận tại quầy để mở khóa luồng thử nghiệm. Ghi nhận lỗi bên thứ ba và báo cáo rõ ràng tại Sprint Review. |
| 2. Khách hàng thiếu SĐT / Điểm nhận ngoài trường | • Scope: Vượt khỏi phạm vi đã thống nhất của CF03. • DoD: Không đáp ứng tiêu chuẩn dữ liệu hợp lệ. | Bổ sung Validation chặn ngay trên giao diện: Bắt buộc chọn đúng 2 căn tin nội khu và bắt buộc nhập SĐT nội bộ. Từ chối xử lý đơn ngoài trường trong Sprint này. |
| 3. PO yêu cầu thêm mã khuyến mãi (5 SP) ngày 4 | • Burndown: Phá vỡ kế hoạch (nhảy lên 23 SP). • Rủi ro: Quá tải Backend của Minh. | Scrum Master làm việc với PO: Từ chối chèn thêm việc mà không bỏ bớt việc có độ ưu tiên tương đương; đưa tính năng khuyến mãi vào Product Backlog để đánh giá cho Sprint tiếp theo. |
| 4. PBI hoàn thành 80% nhưng chưa qua kiểm thử | • DoD: Vi phạm DoD nghiêm trọng. • Velocity: Không được tính điểm (0 SP). | Tuyệt đối không nghiệm thu nửa vời để làm đẹp biểu đồ. Chuyển toàn bộ PBI sang Sprint sau để hoàn tất kiểm thử; Velocity Sprint này chỉ ghi nhận công việc đã đạt 100% DoD. |